曲政办发〔2022〕29号

曲靖市人民政府办公室关于印发

曲靖市2022年光伏发电建设实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，曲靖经济技术开发区管委会，市直各委、办、局：

《曲靖市2022年光伏发电建设实施方案》已经市委、市政府领导同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

曲靖市人民政府办公室

2022年4月20日

曲靖市2022年光伏发电建设实施方案

按照省委、省政府关于打造绿色能源强省和加快光伏发电发展的决策部署，省级下达曲靖市2022年开工建设总装机482.9万千瓦的50个光伏发电项目。为切实加快项目推进，尽快发挥效益，为全市经济社会高质量跨越式发展提供坚强能源保障，制定本实施方案。

一、项目概况与目标任务

（一）项目概况。全市2022年开工建设的482.9万千瓦光伏发电项目涉及会泽县、麒麟区、罗平县、师宗县、宣威市、陆良县、沾益区7个县（市、区），其中会泽县36个项目、总装机299.9万千瓦，麒麟区4个项目、总装机55万千瓦，罗平县2个项目、总装机50万千瓦，师宗县2个项目、总装机35万千瓦，宣威市2个项目、总装机20万千瓦，陆良县2个项目、总装机15万千瓦，沾益区2个项目、总装机8万千瓦。

（二）目标任务。总装机482.9万千瓦的50个光伏发电项目2022年6月底前全部开工建设，力争2022年并网投产290万千瓦、2023年6月底前全容量并网投产。

二、工作措施

（一）制定招标方案，确定项目业主

1.制定招标方案。根据《中华人民共和国招标投标法》和《国家发展改革委必须招标的工程项目规定》要求，由市人民政府授权市能源局作为招标人，委托具有相应资质的招标代理机构具体承办有关招标事宜，相关部门按照职能职责负责监管。招标文件须明确25年经营期，将上网电价、发电量、开发时限、投产时限、其他利益分配方式等作为评标核心指标。

2.确定项目业主。遵照公开、公平、公正、科学、择优的市场化原则配置资源，综合考虑资源开发对产业发展、乡村振兴的带动作用，综合评估企业业绩、投融资能力、建设管理能力、装备技术先进性、产业融合、助力乡村振兴等方面内容，确定项目业主。

（二）严格时限推进，加快项目开工

1.加快专题报告编制。项目业主确定后1个月内完成备案。有关县（市、区）人民政府统筹督导，项目业主在完成备案的第1个月内，应尽快编制并提交项目初步设计、踏勘选址论证、用地预审与选址意见书组件、林地可研、接入系统、水保、环评、矿产压覆、地质灾害、社稳、安全、职业卫生预评价等专题报告；第2个月内完成各项行政审批，取得用地预审与选址意见书、使用林地许可、水保批复、环评批复、接入系统批复等项目开工所必须的行政审批文件，完成主要设备、施工建设总承包（EPC）的招标，并签订采购、施工建设合同、土地租用协议，编制完成项目开工建设计划，具备进场开工条件。

2.推动开工建设。按照“装机10万千瓦以上项目开工8个月内具备投产条件，装机10万千瓦及以下项目开工6个月内具备投产条件，全容量并网最长期限不得超过12个月”的建设时限要求，督促项目业主制定项目开工建设计划。同时，分片、分块绘制施工图，对制约项目全面开工的配套道路、影响接网消纳的变电站工程尽早完成设计图，以保障项目主体工程顺利实施。有关县（市、区）人民政府做好项目实施的指导、督促和监管工作，督促项目业主落实工程建设主体责任，全面落实属地安全和质量监管责任，确保项目高质量、安全建设。

（三）加快接入建设，保障同步并网

项目业主积极对接电网企业，做好接入系统、送出可研、电能质量等专题设计报批工作。项目业主确定后5个工作日内向电网企业报送并网申请，并网受理后1个月内提交接入系统方案设计报告，在接入系统设计评审纪要出具后5个工作日内提交符合要求的接入系统方案设计收口报告。电网企业按照项目接入方案，指导项目业主做好接入系统设计，加快项目报批和审查，加快项目配套接网工程建设。电网企业积极与项目业主协商配套接网工程建设方式，双方商定由发电企业投资建设的，电网企业须与发电企业签订协议，按约定时限承诺回购。

（四）明确退出机制，规范开发秩序

为确保项目高效推进、早日投产，尽快实现实物工程量和投资，招投标确定项目业主后，有关县（市、区）人民政府要按照招标文件和项目业主签订合作开发协议，其中包括每一个项目的开工时间、全容量并网时间、不得倒卖项目等要求，若项目业主任一项未做到则按约定终止协议，并按照协议约定无偿收回开发权及相应备案立项文件，政府对项目业主的前期投入无需补偿，项目业主要无条件将所有前期成果无偿移交政府或指定机构，同时重新招标项目业主。

三、保障措施

（一）建立统筹推进机制。充分发挥市新能源开发和碳交易工作领导小组作用，各部门各司其职，合力解决项目实施过程中的重大问题，全力保障加快新能源项目建设。

（二）健全协调联动机制。由市能源局牵头统筹2022年开工光伏发电项目建设，定期组织召开协调会议，共同研究解决项目推进中的困难和问题。建立健全市县两级工作协同机制，市级部门加大在资源配置、项目开发、政策落实等方面与县（市、区）的协调沟通力度。有关县（市、区）人民政府强化建设项目的落实和实施，加强建设项目调度，落实属地责任，加快项目前期工作、项目开发步伐、项目建设进度。

（三）精准落实要素保障。有关县（市、区）人民政府、市直有关部门要精准配置各项目用地用林指标，满足项目用地用林需求，做细做实要素保障，指标不足时，及时向上级主管部门提出申请，获取新增指标。

（四）建立考核评估机制。市能源局对项目开工建设情况开展动态监测，建立月、季监测情况专报制度，定期向曲靖市新能源开发和碳交易工作领导小组提交包含项目开工、投产、投资纳统、营商环境等情况的专报。市政府督查室对项目推进落实不力的市直有关单位及县（市、区）人民政府通报批评。对未完成年度目标的县（市、区），调减2023年开发规模。

附件：1.曲靖市2022年光伏发电项目表

2.曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单

| 附件1 曲靖市2022年光伏发电项目表 |
| --- |
| 序号 | 县（市、区） | 项 目 | 装机（万千瓦） | 场址中心坐标 （经度） | 场址中心坐标（纬度） | 计划开工时间（月） | 投产时间 | 全容量 并网时间 |
| 1 | 会泽县 | 乐业镇六合村委会六合村光伏项目 | 20.0 | 103.7351806 | 26.95498611 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 2 | 会泽县 | 乐业镇清水村大营山光伏项目 | 17.1 | 103.8629111 | 27.19122222 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 3 | 会泽县 | 乐业镇团坡村委会管家村光伏项目 | 9.4 | 103.798025 | 26.99209167 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 4 | 会泽县 | 乐业镇务嘎村委会管家冲光伏项目 | 12.9 | 103.9213639 | 27.00294444 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 5 | 会泽县 | 乐业镇务嘎村委会下白沙坡光伏项目 | 17.5 | 103.8038083 | 27.02083889 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 6 | 会泽县 | 大井镇盐塘村委会盐塘光伏项目 | 10.5 | 104.29235 | 26.86149444 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 7 | 会泽县 | 大井镇银坪村委会银匠村光伏项目 | 16.9 | 104.4320667 | 26.83661111 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 8 | 会泽县 | 大井镇治补村委会西治补光伏项目 | 4.1 | 104.2518639 | 26.76614722 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 9 | 会泽县 | 娜姑镇乐里村龙王庙光伏项目 | 3.2 | 103.3255056 | 26.84740556 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 10 | 会泽县 | 娜姑镇拖车村委会李家包包光伏项目 | 12.0 | 103.1883444 | 26.92356944 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 11 | 会泽县 | 娜姑镇云峰村委会云峰村光伏项目 | 10.9 | 103.3781222 | 26.78344167 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 12 | 会泽县 | 火红乡滴水岩村委会罗家村光伏项目 | 6.2 | 104.046175 | 27.40909444 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 13 | 会泽县 | 火红乡龙树村迤乐迷光伏项目 | 7.0 | 104.2986722 | 27.50905833 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 14 | 会泽县 | 火红乡湾子村委会大草房光伏项目 | 5.7 | 104.2107778 | 27.45851667 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 15 | 会泽县 | 迤车镇石板村委会老村子光伏项目 | 1.7 | 105.32 | 29.57666667 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 16 | 会泽县 | 迤车镇石桥村委会鹦哥咀光伏项目 | 4.2 | 104.0230417 | 27.6096 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 17 | 会泽县 | 迤车镇索桥社区金家沟大杨柳沟光伏项目 | 4.4 | 103.8356111 | 27.37890278 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 18 | 会泽县 | 迤车镇台子村贺家台子光伏项目 | 2.0 | 103.7788972 | 27.18661667 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 19 | 会泽县 | 迤车镇五谷村迤扯坡光伏项目 | 8.9 | 103.9352556 | 27.30925278 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 20 | 会泽县 | 迤车镇中寨村委会马路沟光伏项目 | 7.9 | 103.913775 | 27.42604722 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 21 | 会泽县 | 迤车镇箐口村上瓦厂光伏项目 | 4.9 | 103.8095361 | 27.27541389 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 22 | 会泽县 | 迤车镇中寨村委会乜六沟光伏项目 | 15.1 | 103.9271 | 27.45607778 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 23 | 会泽县 | 迤车镇中寨村委会竹子箐光伏项目 | 17.5 | 104.0123139 | 27.47884722 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 24 | 会泽县 | 者海镇油房村委会长梁子光伏项目 | 17.7 | 104.2110778 | 26.66299167 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 25 | 会泽县 | 宝云街道交叉村大营盘脑包光伏项目 | 12.1 | 103.7073667 | 26.78165833 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 26 | 会泽县 | 驾车乡小水村沙河塘光伏项目 | 2.8 | 103.53495 | 27.56712778 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 27 | 会泽县 | 矿山镇二台坡村麒麟厂 | 2.3 | 104.2586583 | 27.06118333 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 28 | 会泽县 | 矿山镇酒房村委会酒房村 | 5.5 | 104.1914056 | 26.99048611 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 29 | 会泽县 | 矿山镇老坪子村唐家丫口 | 6.9 | 104.2895944 | 27.12581111 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 30 | 会泽县 | 矿山镇拖翅村委会木格多 | 4.4 | 104.0885417 | 27.10805 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 31 | 会泽县 | 矿山镇拖翅村委会彭家外头 | 2.1 | 104.0347083 | 27.10004167 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 32 | 会泽县 | 老厂乡拖基戛村发土 | 2.1 | 103.4068083 | 26.98192222 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 33 | 会泽县 | 老厂乡拖基戛缪家村 | 3.0 | 103.3315472 | 26.98164167 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 34 | 会泽县 | 鲁纳乡狮子村西瓜地 | 2.2 | 104.067475 | 26.29342778 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 35 | 会泽县 | 马路乡荒田村委会旦家沟 | 3.4 | 104.1274056 | 27.57218056 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 36 | 会泽县 | 上村乡上村村委会铃铛山 | 15.4 | 103.9802111 | 26.11887778 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 37 | 麒麟区 | 麒麟区南头山光伏发电+农业项目 | 10.0 | 103.9727778 | 25.46722222 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 38 | 麒麟区 | 麒麟区关旗营100MW农光互补光伏发电项目 | 10.0 | 103.9833333 | 25.41555556 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 39 | 麒麟区 | 麒麟区杨家村200MW农光互补光伏发电项目 | 20.0 | 103.9902778 | 25.40555556 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 40 | 麒麟区 | 麒麟区班庄“光伏+农业”项目 | 15.0 | 103.946081 | 25.532456 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 41 | 罗平县 | 罗平县富乐200MW农业光伏电站 | 20.0 | 104.3944083 | 25.31380833 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 42 | 罗平县 | 罗平县阿岗300MW（一期）光伏发电项目 | 30.0 | 104.1925 | 25.13555556 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 43 | 师宗县 | 蒋家坡生石漠化态修复光伏发电项目 | 20.0 | 104.1671583 | 24.77233278 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 44 | 师宗县 | 米车石漠化生态修复光伏发电项目 | 15.0 | 104.1000583 | 24.46194444 | 2022年6月 | 2023年2月 | 2023年6月 |
| 45 | 宣威市 | 宣威田坝米田光伏发电项目一期 | 10.0 | 103.5972222 | 25.89583333 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 46 | 宣威市 | 海岱光伏一期 | 10.0 | 104.4058333 | 25.99222222 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 47 | 陆良县 | 陆良县芳华雨补草场光伏项目 | 10.0 | 103.6396028 | 25.22708611 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 48 | 陆良县 | 普乐村二期光伏项目 | 5.0 | 103.5000083 | 24.95225 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 49 | 沾益区 | 沾益红瓦房“光伏+农业”项目 | 5.0 | 103.7308389 | 25.65543333 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 50 | 沾益区 | 沾益大坡土桥30MW林光互补光伏发电项目 | 3.0 | 103.7413889 | 25.685 | 2022年6月 | 2022年12月 | 2023年6月 |
| 合计50个光伏项目，总装机482.9万千瓦，其中会泽县36个299.9 万千瓦、麒麟区4个55万千瓦、罗平县2个50万千瓦、师宗县2个35万千瓦、宣威市2个20万千瓦、陆良县2个15万千瓦、沾益区2个8万千瓦。 | 482.9 |  |  |  |  |  |

附件2

曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单（一）

| 类别 | 工作任务 | 具体工作措施 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）制定招标方案，确定项目业主 | 1.制定招标方案。 | 由市人民政府授权市能源局作为招标人，委托具有相应资质的招标代理机构承办总装机482.9万千瓦的50个光伏发电项目招标事宜，相关部门按照职能职责负责监管。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市能源局 | 市发展改革委，有关县（市、区）人民政府 | 2022年4月15日前 |
|  |  | 招标文件须明确25年经营期，将上网电价、发电量、开发时限、投产时限、其他利益分配方式等作为评标核心指标。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市能源局 | 市发展改革委、市公共资源交易中心，有关县（市、区）人民政府 | 2022年5月31日前 |
|  | 2.确定项目业主。 | 遵照公开、公平、公正、科学、择优的市场化原则配置资源，综合考虑资源开发对产业发展、乡村振兴的带动作用，综合评估企业业绩、投融资能力、建设管理能力、装备技术先进性、产业融合、助力乡村振兴等方面内容，确定项目业主。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市能源局 | 市发展改革委，市公共资源交易中心，有关县（市、区）人民政府 | 2022年5月31日前 |
| （二）严格时限推进，加快项目开工 | 1.加快前期手续办理。 | 项目业主确定后1个月内完成备案。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市发展改革委 | 有关县（市、区）人民政府，项目业主 | 2022年5月31日前 |
|  |  | 项目业主在完成备案的第1个月内，应尽快编制并提交项目初步设计、土地调规、踏勘选址论证、土地用地预审组件、林地可研、接入系统、水保、环评、矿产压覆、地质灾害、社稳、安全、职业卫生预评价等专题报告。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市能源局 | 市自然资源和规划局、市生态环境局、市林草局、市水务局、有关县（市、区）人民政府，项目业主 | 2022年5月31日前 |

曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单（二）

| 类别 | 工作任务 | 具体工作措施 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）严格时限推进，加快项目开工 | 1.加快前期手续办理。 | 完成备案第2个月内完成各项行政审批，取得土地预审批复、使用林地许可、水保批复、环评批复、接入系统批复等项目开工所必须的行政审批文件，完成主要设备、施工建设总承包（EPC）的招标，并签订采购、施工建设合同、土地租用协议，编制完成项目开工建设计划，具备进场开工条件。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市能源局 | 市自然资源和规划局、市生态环境局、市林草局、市水务局，有关县（市、区）人民政府，项目业主 | 2022年6月30日前 |
|  | 2.推动开工建设。 | 项目业主按照“装机10万千瓦以上项目开工8个月内具备投产条件，装机10万千瓦及以下项目开工6个月内具备投产条件，全容量并网最长期限不得超过12个月”的建设时限要求，制定项目开工建设计划。同时，分片、分块绘制施工图，对制约项目全面开工的配套道路、影响接网消纳的变电站工程尽早完成设计图，以保障项目主体工程顺利实施。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市能源局 | 有关县（市、区）人民政府，项目业主 | 2022年6月—12月 |
|  |  | 有关县（市、区）人民政府做好项目实施的指导、督促和监管工作，督促项目业主落实工程建设主体责任，全面落实属地安全和质量监管责任，确保项目高质量、安全建设。 | 龚加武陈 志 何长松 | 市能源局 | 有关县（市、区）人民政府，项目业主 | 2022年4月—12月 |
| （三）加快接入建设，保障同步并网 | 加快接入手续办理和接网工程建设 | 项目业主积极对接电网企业，做好接入系统、送出可研、电能质量等专题设计报批工作。项目业主确定后5个工作日内向电网企业报送并网申请，并网受理后1个月内提交接入系统方案设计报告，在接入系统设计评审纪要出具后5个工作日内提交符合要求的接入系统方案设计收口报告。 | 龚加武陈 志 何长松 | 曲靖供电局 | 项目业主 | 2022年4月—12月 |

曲靖市2022年光伏发电建设实施方案责任清单（三）

| 类别 | 工作任务 | 具体工作措施 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 配合单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）加快接入建设，保障同步并网 | 加快接入手续办理和接网工程建设 | 电网企业按照项目接入方案，指导项目业主做好接入系统设计，加快项目报批和审查，加快项目配套接网工程建设，积极与项目业主协商配套接网工程建设方式，双方商定由发电企业投资建设的，电网企业须与发电企业签订协议，按约定时限承诺回购。 | 龚加武陈 志 何长松 | 曲靖供电局 | 项目业主 | 2022年4月—12月 |